| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 08/07/13 | Τρίτη, 09/07/13 | Τετάρτη, 10/07/13 | Πέμπτη, 11/07/13 | Παρασκευή, 12/07/13 | Σάββατο, 13/07/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Συνεργείο | Συντονισμός/ εκπαίδευση συνεργείων/δειγματοληψίες και επικαιροποίηση χαρτών | Περιοχή Αλεξανδρούπολης | Τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών (Βόρειος & Νότιος Έβρος) | Απομάκρυνση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών (Βόρειος & Νότιος Έβρος) | Περιοχή Τυχερού – Σουφλίου | Ανάλογα με τις ανάγκες |  |
| 2. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/επικαιροποίηση χαρτών | Αλεξανδρούπολη (οικισμός αθιγγάνων, ρέματα πόλης), Μαΐστρος, Απαλός (Δ. Αλεξανδρ.) Δράσεις ενημέρωσης & υπολειμματικής ακμαιοκτονίας | Αστικό (φρεάτια) Αλεξανδρούπολη - φρεάτια (Δ. Αλεξανδρ.) Δράσεις ενημέρωσης & υπολειμματικής ακμαιοκτονίας | Λουτρός, Άνθεια, Αρίστινο, Αγνάντια (Δ.Αλεξανδρ.) Δράσεις ενημέρωσης & υπολειμματικής ακμαιοκτονίας | Μοναστηράκι, Δορίσκος, Πόρος, Καβησσός, Πυλαία (Δ. Αλεξανδρ.) Δράσεις ενημέρωσης & υπολειμματικής ακμαιοκτονίας | Αρδάνιο, Βρυσούλα, Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή (Δ. Αλεξανδρ.) Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας |  |
| 3. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/επικαιροποίηση χαρτών | Νέα Βύσσα, Καβύλη, Ρύζια, Κέραμος, Φυλάκιο, (Δ. Ορεστιάδας) Δράσεις προνυμφοκτονίας | Αστικό (φρεάτια) Ορεστιάδα (Δ. Ορεστιάδας) Δράσεις ενημέρωσης & υπολειμματικής ακμαιοκτονίας | Βάλτος, Νεοχώρι, Πύργος, Λεπτή (Δ. Ορεστιάδας) Δράσεις προνυμφοκτονίας | Αμόριο, Λάβαρα, Μάνδρα (Δ. Σουφλίου) Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας | Σουφλί, Κορνοφωλιά (Δ. Σουφλίου) Δράσεις προνυμφοκτονίας |  |
| 4. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/επικαιροποίηση χαρτών | - | Θυμαριά, Προβατώνας (Δ. Σουφλίου) Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας περιμετρικά | Λύρα, Τυχερό (Δ. Σουφλίου) Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας περιμετρικά | Φυλακτό (Δ. Σουφλίου) Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας περιμετρικά | - |  |
| 5. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/επικαιροποίηση χαρτών | - | ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξανδρ.) Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας | ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξανδρ.) Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας |  |  | ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξανδρ.) Υπολειμματική ακμαιοκτονία στην πάνω πλατεία Φερών |
| 6. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/επικαιροποίηση χαρτών | Μαράσια, Καναδάς, Άρζο, Πλάτυ, Ελιά (Δ. Ορεστιάδας) Δράσεις προνυμφοκτονίας | - | Ορεστιάδα, περιαστική ακμαιοκτονία (Δ. Ορεστιάδας) |  |  | Δίκαια, Πτελέα, Ορμένιο (Δ. Ορεστιάδας) Δράσεις προνυμφοκτονίας |
| 7. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/επικαιροποίηση χαρτών | Λαγυνά (Δ. Σουφλίου) Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας (περιμετρικά) | Λαγυνά (Δ. Σουφλίου) Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας (περιμετρικά) | - | Λυκόφως (Δ. Σουφλίου) Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας (περιμετρικά) | Λυκόφως (Δ. Σουφλίου) Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας (περιμετρικά) |  |
| 8. Συνεργείο | Ψεκασμοί/Δειγματοληψίες | - | - | Σαμοθράκη Δράσεις ακμαιοκτονίας/προνυμφοκτονίας | - | - |  |

Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργείων ενδέχεται να αλλάξει, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου