| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 05/08/13 | Τρίτη, 06/87/13 | Τετάρτη, 07/08/13 | Πέμπτη, 08/08/13 | Παρασκευή, 09/08/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα, Υπολειμματική ακμαιοκτονία (ΥΑ) | Ευρύπεδο (ΠΑ) Κύργια (Α+ΠΑ) Πηγάδια (ΠΑ) Αγορά (Α+ΠΑ) Δ. Δοξάτου | Δράμα (ΠΑ) Κουδούνια (Α+ΠΑ) Καλλίφυτος (ΠΑ) Δ. Δράμας | Άγιος Αθανάσιος (Α+ΠΑ) Άνω- Κάτω Κεφαλάρι (ΠΑ) Δ. Δοξάτου | Νευροκόπι (Α+ΠΑ) Λευκόγεια (ΠΑ) Εξοχή (Α+ΠΑ, Κατασκηνώσεις) Δ. Κάτω Νευροκοπίου | Κοκκινόγεια (ΠΑ) Μικρόπολη (Α+ΠΑ) Χαριτωμένη (Α+ΠΑ) Δ. Προσοτσάνης |
| 2. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα, Υπολειμματική ακμαιοκτονία (ΥΑ) | - | - | Όπου απαιτηθεί, βάση πρωτοκόλλων | - | Όπου απαιτηθεί, βάση πρωτοκόλλων |
| 3. Συνεργείο | Έλεγχος συνεργείων, δειγματοληψίες στο περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα, Υπολειμματική ακμαιοκτονία (ΥΑ) | Ευρύπεδο (Α) Πηγάδια (Α) Δ. Δοξάτου | Καλλίφυτος (Α) Δ. Δράμας | Άνω – Κάτω Κεφαλάρι (Α) Δ. Δοξάτου | Λευκόγεια(Α) Δ. Κάτω Νευροκοπίου | Κοκκινόγεια (Α) Δ. Προσοτσάνης |
| 4. Συνεργείο | Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών | - | Τοποθέτηση παγίδων | Απομάκρυνση παγίδων | - | - |