| **Συνεργείο** | **Αρμοδιότητες** | **Δευτέρα, 08/07/13** | **Τρίτη, 09/07/13** | **Τετάρτη, 10/07/13** | **Πέμπτη, 11/07/13** | **Παρασκευή, 12/07/13** | **Σάββατο, 13/07/13** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Συνεργείο | Συντονισμός/ εκπαίδευση συνεργείων/δειγματοληψίες και επικαιροποίηση χαρτών | Περιοχή Αλεξανδρούπολης | Περιοχή Τυχερού - Σουφλίου | Ανάλογα με τις ανάγκες | Τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών (Βόρειος & Νότιος Έβρος) | Απομάκρυνση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών (Βόρειος & Νότιος Έβρος) |  |
| 2. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/επικαιροποίηση χαρτών | Αλεξανδρούπολη, Δίκελλα, Μάκρη, Μεσημβρία (Δ. Αλεξανδρ.) Δράσεις ενημέρωσης & υπολειμματικής ακμαιοκτονίας | Αστικό (φρεάτια) Αλεξανδρούπολη - φρεάτια(Δ. Αλεξανδρ.)Δράσεις ενημέρωσης & υπολειμματικής ακμαιοκτονίας | Λουτρός, Άνθεια, Αρίστινο, Αγνάντια(Δ.Αλεξανδρ.)Δράσεις ενημέρωσης & υπολειμματικής ακμαιοκτονίας | Μοναστηράκι, Δορίσκος, Πόρος, Καβησσός, Πυλαία(Δ.Αλεξανδρ.)Δράσεις ενημέρωσης & υπολειμματικής ακμαιοκτονίας | Αρδάνιο, Βρυσούλα, Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή(Δ. Αλεξανδρ.)Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίαςΆνθεια (υπλειμματική ακμαιοκτονία λόγω εκδηλώσεων) |  |
| 3. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/επικαιροποίηση χαρτών | Νέα Βύσσα, Καβύλη, Ρύζια, Κέραμος, Φυλάκιο, (Δ. Ορεστιάδας)Δράσεις προνυμφοκτονίας | Αστικό (φρεάτια) Ορεστιάδα(Δ. Ορεστιάδας) Δράσεις ενημέρωσης & υπολειμματικής ακμαιοκτονίας | Βάλτος, Νεοχώρι, Πύργος, Λεπτή (Δ. Ορεστιάδας)Δράσεις προνυμφοκτονίαςΠραγγί (υπολειμματική ακμαιοκτονία λόγω εκδηλώσεων)  | Αμόριο, Λάβαρα, Μάνδρα(Δ. Σουφλίου)Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας | Σουφλί, Κορνοφωλιά(Δ. Σουφλίου)Δράσεις προνυμφοκτονίας | Κυανή (υπολειμματική ακμαιοκτονία λόγω εκδηλώσεων) |
| 4. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/επικαιροποίηση χαρτών | - | Θυμαριά, Προβατώνας (Δ. Σουφλίου)Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας περιμετρικά | Λύρα, Τυχερό (Δ. Σουφλίου)Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας περιμετρικά | Φυλακτό (Δ. Σουφλίου)Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας περιμετρικά | - |  |
| 5. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/επικαιροποίηση χαρτών | - | ΦΕΡΕΣ(Δ. Αλεξανδρ.)Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας | ΦΕΡΕΣ(Δ. Αλεξανδρ.)Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας |  |  | ΦΕΡΕΣ(Δ. Αλεξανδρ.)Υπολειμματική ακμαιοκτονία στην πάνω πλατεία Φερών |
| 6. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/επικαιροποίηση χαρτών | Μαράσια, Καναδάς, Άρζο, Πλάτυ, Ελιά (Δ. Ορεστιάδας)Δράσεις προνυμφοκτονίας | - | Ορεστιάδα, περιαστική ακμαιοκτονία (Δ. Ορεστιάδας) |  |  | Δίκαια, Πτελέα, Ορμένιο (Δ. Ορεστιάδας)Δράσεις προνυμφοκτονίας |
| 7. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/επικαιροποίηση χαρτών | Λαγυνά (Δ. Σουφλίου)Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας (περιμετρικά) | Λαγυνά (Δ. Σουφλίου)Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας (περιμετρικά) | - | Λυκόφως (Δ. Σουφλίου)Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας (περιμετρικά) | Λυκόφως (Δ. Σουφλίου)Δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας (περιμετρικά) |  |
| 8. Συνεργείο | Ψεκασμοί/Δειγματοληψίες | - | - | ΣαμοθράκηΔράσεις ακμαιοκτονίας/προνυμφοκτονίας | - | - |  |

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του έργου, Ναπολέων Πιάκης (κινητό: 6973-355890).