| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 29/07/13 | Τρίτη, 30/07/13 | Τετάρτη, 31/07/13 | Πέμπτη, 01/08/2013 | Παρασκευή, 02/08/2013 | Σάββατο 03/08/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό –Περιαστικό-αστικό σύστημα- οικισμών | Καν. Ροδόπης Ν.Κεσσάνη Σέλινο Πολύσιτος Συδινή | Βαφέικα Κουτσό Μάνδρα Πεζούλα | Κιμμέρια Πηγάδια Λευκόπετρα | Σέλερο Φίλια Σήμαντρα Σούνιο | Καν. Ροδόπης Πόρτο Λάγος | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 2. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό –Περιαστικό-αστικό σύστημα- οικισμών | Δασοχώρι Ρύζια Γιαννακούδη | Ζηλωτή Εράσμιο Ηλιόπετρα Κύρνος | Μικροχώρι Μ. Ορφανό Μεγ. Ορφανό Εύλαλο | Δέκαρχο Άβατο Κρεμαστή | Ν. Όλβιο Π. Όλβιο Κοσμητή Κεντητή | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 3. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό –Περιαστικό-αστικό σύστημα- οικισμών | Μάγγανα Δάφνη Diana | Μέλισσα Γκιώνα Μαγικό Διομήδεια Πετεινός | Αλκυόνη Αυξέντιο Κατράμιο Τέκτων | Κανάλι βιολογικού | Κανάλι Αλκυόνης | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 4. Συνεργείο | Δειγματοληψίες στο φυσικό (ΦΣ)-Περιαστικό σύστημα οικισμών | Ανάχωμα Βιστωνίδας | Λουτρά Ποταμιάς Λάφρη-Λαφρούδα Κοράλι | Οικ. Βελόνης Πόρτο Μόλο Αι Γιάννης | Αρχαία Αβδήρων Οικ. Μυρωδάτου Σημαία | ΚΑΟΑ Γιαννακούδης Ρύζια | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 5. Συνεργείο | Δειγματοληψίες στο φυσικό (ΦΣ)- Περιαστικό σύστημα | ΚΟΣΙΝΘΟΣ | ΛΑΣΠΊΑΣ | Κανάλια Πρασινάδας Μαγικού Αλκυόνης Βιολογικού | Πόρτο Λάγος | Παλιά Κοίτη Νέστου Ανάχωμα Νέστου | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 6. Συνεργείο | Έλεγχος συνεργείων-Αποτελεσματικότητας ψεκασμών | Σέλινο Πολύσιτος Μάγγανα | Εράσμιο Λουτρά Ποταμιάς Μέλισσα Γκιώνα | Λευκόπετρα Αυξέντιο Καν. Αλκυόνης | Δέκαρχο Μάγγανα | Ζηλωτή Μ. Ορφανό | Ξάνθη |
| 7. Συνεργείο | ULV εφαρμογές |  |  | Νέο Εράσμιο 20.30 | Άγ. Αθανάσιος 20.30 Όλβιο 21.30 | Άβατο 20.30, Ηλιοκέντημα 20.30 |  |

Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργείων ενδέχεται να αλλάξει.