ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

06.07.2015 –11.07.2015

ΝΟΒΑΦΑΡΜ ΑΕ – ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡ.-ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝ. Ο.Ε.

| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2015 | ΤΡΙΤΗ 07.07.2015 | ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2015 | ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2015 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Ο Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Αστικό Περιαστικό Αγροτικό και Φυσικό Σύστημα | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ | ΝΕΑ ΑΜΜΙΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ | ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| 2ο Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Αστικό Περιαστικό Αγροτικό και Φυσικό Σύστημα | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΓΙΑ ΕΥΡΥΠΕΔΟ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΔΟΞΑΤΟ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΔΡΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ | ΔΡΑΜΑ ΠΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| 3ο Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Αστικό Σύστημα | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | ENTOΣ ΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΨΑ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑ | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| 4o Συνεργείο | Δειγματοληψίες-Έλεγχος συνεργείων | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ | ΔΟΞΑΤΟ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗ | ΔΡΑΜΑ ΝΕΑ ΑΜΜΙΣΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΨΑ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ | ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΦΤΕΛΙΑ | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ή των

καιρικών συνθηκών.

Τη Παρασκευή 03/07/2015 κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία  πραγματοποιήθηκε υπολειμματική

ακμαιοκτονία   στην περιοχή του οικισμού  Κοκκινογείων ( Δημοτικό σχολείο, Εκκλησάκι Αγίας Κυριακής).