ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

31.08.2015 –05.09.2015

ΝΟΒΑΦΑΡΜ ΑΕ – ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡ.-ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝ. Ο.Ε.

| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2015 | ΤΡΙΤΗ 01.09.2015 | ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2015 | ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2015 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2015 | ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Ο Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Αστικό Περιαστικό Αγροτικό και Φυσικό Σύστημα | ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ ΠΑ+ΑΓΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΠΑ+ΑΓΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΠΑ+ΑΓΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΠΑ+ΑΓΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ ΠΑ+ΑΓΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑ+ΑΓΣ | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑ+ΑΓΣ ΚΥΡΓΙΑ ΠΑ+ΑΓΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟ ΠΑ+ΑΓΣ | ΔΟΞΑΤΟ ΠΑ+ΑΓΣ ΧΩΡΙΣΤΗ ΠΑ+ΑΓΣ ΦΤΕΛΙΑ ΠΑ+ΑΓΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΠΑ+ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΠΑ +ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΕΝΤΟΣ ΑΣ+ΠΑ |
| 2o Συνεργείο | Δειγματοληψίες-Έλεγχος συνεργείων- Ψεκασμοί μικρών εστιών | ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΑΓΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΑΓΣ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΓΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΑΓΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ ΑΓΣ | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΣ ΚΥΡΓΙΑ ΑΓΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΓΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟ ΑΓΣ | ΔΟΞΑΤΟ ΑΓΣ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΓΣ ΦΤΕΛΙΑ ΑΓΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΑΜΜΙΣΟΣ ΑΓΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΓΣ | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΑΓΣ ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΑΓΣ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ή των καιρικών συνθηκών

*(ΑΣ) Αστικό Σύστημα, (ΠΑ) Περιαστικό Σύστημα, (ΑΓΣ) Αγροτικό Σύστημα, (ΦΣ) Φυσικό Σύστημα