ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ     28.08.2023 – 01.09.2023                                                                                  ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡ.-ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝ. Ο.Ε.

| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 28.08.2023 | ΤΡΙΤΗ 29.08.2023 | ΤΕΤΑΡΤΗ 30.08.2023 | ΠΕΜΠΤΗ 31.08.2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.09.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1o Συνεργείο ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ AHN 3602 | Ψεκασμοί στο Αστικό και Περιαστικό Σύστημα | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ-ΠΑ ΔΟΞΑΤΟ ΑΣ+ΠΑ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΑΣ+ΠΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣ+ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΑΣ+ΠΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΣ+ΠΑ ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΣ+ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ |
| 2ο Συνεργείο ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ AHN 4172 | Ψεκασμοί στο Αστικό και Περιαστικό Σύστημα | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ-ΠΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΣ-ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΑΣ+ΠΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΑΣ+ΠΑ ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΑΔΡΙΑΝΗ ΑΣ+ΠΑ ΕΥΡΥΠΕΔΟ ΑΣ+ΠΑ ΚΥΡΓΙΑ ΑΣ+ΠΑ |
| 3ο Συνεργείο ΡΑΝΟΣ ΑΗΝ 3789 | Ψεκασμοί στο Αστικό και Περιαστικό Σύστημα | ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΣ+ΠΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ ΑΣ+ΠΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣ+ΠΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΑΣ+ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ | ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ ΦΤΕΛΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΔΟΞΑΤΟ ΑΣ+ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ (ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΚΔΗΛΏΣΗΣ) ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΝΕΑ ΑΜΜΙΣΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣ+ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ |
| 4ο Συνεργείο ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΝΚΚ 9666 | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ή των καιρικών συνθηκών.

*(ΑΣ) Αστικό Σύστημα, (ΠΑ) Περιαστικό Σύστημα ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ    6998069113