ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ     10.07.2023 – 14.07.2023

ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡ.-ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝ. Ο.Ε.

| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 10.07.2023 | ΤΡΙΤΗ 11.07.2023 | ΤΕΤΑΡΤΗ 12.07.2023 | ΠΕΜΠΤΗ 13.07.2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.07.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1o Συνεργείο ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ AHN 3602 | Ψεκασμοί στο Αστικό και Περιαστικό Σύστημα | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΑΣ+ΠΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΑΣ+ΠΑ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΑΣ+ΠΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ (ΙΔ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ- ΒΟΘΡΟΙ) | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣ+ΠΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΣ+ΠΑ ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΑΣ+ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ |
| 2ο Συνεργείο ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ AHN 4172 | Ψεκασμοί στο Αστικό και Περιαστικό Σύστημα | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ ΑΣ-ΠΑ ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΑΣ+ΠΑ ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΞΑΓΝΑΝΤΟ ΑΣ+ΠΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ | ΑΔΡΙΑΝΗ ΑΣ+ΠΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣ+ΠΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΕΥΡΥΠΕΔΟ ΑΣ+ΠΑ ΚΥΡΓΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΣ+ΠΑ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ+ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ |
| 3ο Συνεργείο ΡΑΝΟΣ ΑΗΝ 3789 | Ψεκασμοί στο Αστικό και Περιαστικό Σύστημα | ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΑΣ+ΠΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣ+ΠΑ ΝΕΑ ΑΜΜΙΣΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΣ+ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΑΣ+ΠΑ ΦΤΕΛΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ ΑΣ+ΠΑ ΝΕΡΟΦΡΑΧΤΗΣ ΑΣ+ΠΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣ+ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΣ+ΠΑ ΔΟΞΑΤΟ ΑΣ+ΠΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ |
| 4ο Συνεργείο ΠΕΤΡΙΔΟΥ 6998069113 | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ή των καιρικών συνθηκών.

*(ΑΣ) Αστικό Σύστημα, (ΠΑ) Περιαστικό Σύστημα ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ    6998069113