ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ     21.08.2023 – 25.08.2023                                                                                  ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡ.-ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝ. Ο.Ε.

| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 21.08.2023 | ΤΡΙΤΗ 22.08.2023 | ΤΕΤΑΡΤΗ 23.08.2023 | ΠΕΜΠΤΗ 24.08.2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.08.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1o Συνεργείο ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ AHN 3602 | Ψεκασμοί στο Αστικό και Περιαστικό Σύστημα | ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣ+ΠΑ ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΑΣ+ΠΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΣ+ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΙΑΣ* ΑΣ+ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΠΗΓΕΣ ΙΑΣ* ΑΣ+ΠΑ ΑΓΓΙΤΗΣ ΙΑΣ* ΑΣ+ΠΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΙΑΣ* ΑΣ+ΠΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ ΙΑΣ* ΑΣ+ΠΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΙΑΣ* ΑΣ+ΠΑ *(ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΘΡΟΙ) | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΑΣ+ΠΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΑΣ+ΠΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣ+ΠΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙ ΙΑΣ* ΑΣ+ΠΑ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΑΣ+ΠΑ *(ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΘΡΟΙ) |
| 2ο Συνεργείο ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ AHN 4172 | Ψεκασμοί στο Αστικό και Περιαστικό Σύστημα | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΑΣ+ΠΑ ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΞΑΓΝΑΝΤΟ ΑΣ+ΠΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΑΔΡΙΑΝΗ ΑΣ+ΠΑ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΑΣ+ΠΑ ΝΕΡΟΦΡΑΧΤΗΣ ΑΣ+ΠΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣ+ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ |
| 3ο Συνεργείο ΡΑΝΟΣ ΑΗΝ 3789 | Ψεκασμοί στο Αστικό και Περιαστικό Σύστημα | ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ ΦΤΕΛΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΔΟΞΑΤΟ ΑΣ+ΠΑ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΣ+ΠΑ | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ-ΠΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΣ-ΠΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣ-ΠΑ ΕΥΡΥΠΕΔΟ ΑΣ+ΠΑ ΚΥΡΓΙΑ ΑΣ+ΠΑ | ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ ΑΣ+ΠΑ ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣ+ΠΑ ΝΕΑ ΑΜΜΙΣΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΣ+ΠΑ | ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΑΣ+ΠΑ ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ ΑΣ+ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ |
| 4ο Συνεργείο ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΝΚΚ 9666 6998069113 | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ή των καιρικών συνθηκών.

*(ΑΣ) Αστικό Σύστημα, (ΠΑ) Περιαστικό Σύστημα ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ    6998069113