ΓΕΩΤΕΧΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ    ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡ.-ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝ. Ο.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ     26/04/2021 – 01/05/2021

| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 26/04/2021 | ΤΡΙΤΗ 27/04/2021 | ΤΕΤΑΡΤΗ 28/04/2021 | ΠΕΜΠΤΗ 29/04/2021 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/04/2021 | ΣΑΒΒΑΤΟ 01/05/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1o Συνεργείο ΡΑΝΟΣ (6986086536) | Ψεκασμοί στο Αστικό Περιαστικό Αγροτικό και Φυσικό Σύστημα | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑ+ΑΓΣ ΦΩΤΟΛΕΙΒΟΣ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ ΝΕΑ ΑΜΙΣΣΟΣ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ | ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ | ------------------ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ |
| 2ο Συνεργείο ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (6947716443 ) | Ψεκασμοί στο Αστικό Περιαστικό Αγροτικό και Φυσικό Σύστημα | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΑ ΑΣ+ΠΑ+Α | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΔΟΞΑΤΟ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓ | -------------------- | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ |
| 3ο Συνεργείο ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ (6979033622) | Ψεκασμοί στο Αστικό και Περιαστικό Σύστημα | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ | --------------- | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ |
| 4ο Συνεργείο ΠΕΤΡΙΔΟΥ (6998069113) | Συντονισμός Συνεργείων Εκπαίδευση Δειγματοληψίες- Ψεκασμοί μικρών εστιών | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ----------------- | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ή των καιρικών συνθηκών.

*(ΑΣ) Αστικό Σύστημα, (ΠΑ) Περιαστικό Σύστημα, (ΑΓΣ) Αγροτικό Σύστημα, (ΦΣ) Φυσικό Σύστημα.    ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ    6998069113