ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ     24.07.2023 – 28.07.2023                                                                                  ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡ.-ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝ. Ο.Ε.

| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 24.07.2023 | ΤΡΙΤΗ 25.07.2023 | ΤΕΤΑΡΤΗ 26.07.2023 | ΠΕΜΠΤΗ 27.07.2023 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.07.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1o Συνεργείο ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ AHN 3602 | Ψεκασμοί στο Αστικό και Περιαστικό Σύστημα | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΕΞΟΧΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΟΧΥΡΟ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ ΑΣ-ΠΑ ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ |
| 2ο Συνεργείο ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ AHN 4172 | Ψεκασμοί στο Αστικό και Περιαστικό Σύστημα | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΡΟΦΡΑΧΤΗΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΑΣ+ΠΑ ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΣ ΑΣ+ΠΑ ΞΑΓΝΑΝΤΟ ΑΣ+ΠΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΣ+ΠΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ | ΑΔΡΙΑΝΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΥΡΓΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΦΤΕΛΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ |
| 3ο Συνεργείο ΡΑΝΟΣ ΑΗΝ 3789 | Ψεκασμοί στο Αστικό και Περιαστικό Σύστημα | ΔΟΞΑΤΟ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΑΜΜΙΣΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ |
| 4ο Συνεργείο ΠΕΤΡΙΔΟΥ 6998069113 | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ή των καιρικών συνθηκών.

*(ΑΣ) Αστικό Σύστημα, (ΠΑ) Περιαστικό Σύστημα ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ    6998069113